**Об утверждении плана мероприятий по введению в Нижегородской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 20 марта 2015 года № 871

Об утверждении плана мероприятий по введению  
в Нижегородской области федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образования  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
и федерального государственного образовательного стандарта  
образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с планом действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным Министром образования Российской Федерации Д.В. Ливановым 11 февраля 2015 года, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению в Нижегородской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2. Отделу дошкольного и общего образования (В.Н. Шмелев), отделу организационно-правовой и кадровой работы (Т.А. Кобырина), государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (Н.Ю. Бармин) обеспечить своевременное выполнение плана.

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, разработать муниципальные планы мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Е.Л. Родионову.  
  
  
  
Министр С.В.Наумов

План  
мероприятий по введению в Нижегородской области федерального  
государственного образовательного стандарта начального  
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями  
здоровья и федерального государственного образовательного  
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)

(далее - ФГОС ОВЗ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | | | |
|  |  |  | Региональный уровень | Уровень учредителя образовательной организации | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |  |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | |  | |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Май 2015 г. - май 2016 г. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (план мероприятий) | Разработка и утверждение плана введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации (далее - ОО). Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ |  | |
| 1.2. | Участие в федеральном обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Обобщение материалов на региональном уровне по параметрам федерального обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Сбор и анализ информации по параметрам обследования | Участие в опросах, экспертных сессиях |  | |
| 1.3. | Проведение регионального обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Май 2015 г. | 1. Разработка ГБОУ ДПО НИРО диагностического инструментария регионального исследования готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. |  |  |  | |
|  |  | Сентябрь - октябрь 2015 г. | 2. Участие ГБОУ ДПО НИРО в проведении исследования готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. | 2. Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. | 2. Осуществление (участие в опросах) исследования готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. |  | |
|  |  | Ноябрь 2015 г. | 3. Участие ГБОУ ДПО НИРО в проведении системного анализа готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | 3. Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа | 3. Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО |  | |
| 1.4. | Проведение разъяснений по вопросам введения ФГОС ОВЗ, в том числе по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | 1. Участие представителя Нижегородской области - члена координационной группы по введению ФГОС ОВЗ в разработке разъяснений Минобрнауки России по вопросам введения ФГОС ОВЗ. |  |  |  | |
|  |  |  | 2. Информирование органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, с разъясняющими письмами Минобрнауки России. | 2. Проведение разъяснительной работы с ОО, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Минобрнауки России. | 2. Использование полученных разъяснений в практической деятельности ОО. |  | |
|  |  | Декабрь 2015 г. | 3. Проведение совещания с руководителями и специалистами органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, по вопросу введения ФГОС ОВЗ. | 3. Доведение до подведомственных ОО актуальной информации по вопросу введения ФГОС ОВЗ. | 3. Использование полученной информации в практической деятельности ОО. |  | |
|  |  | 2015 г. - 2016 г. | 4. Разработка и апробация ГБОУ ДПО НИРО на базе 3 ОО, являющихся инновационными площадками ГБОУ ДПО НИРО, методического обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы ОО. | 4. Согласование заявочных документов на организацию инновационной деятельности | 4. Участие в инновационной деятельности. |  | |
|  |  | 2015 г. - 2016 г. | 5. Организация и проведение экспертизы адаптированных основных образовательных программ образовательных организаций на базе Научно-методического экспертного совета ГБОУ ДПО НИРО (в заявительном порядке) |  | 5. Представление материалов на экспертизу |  | |
| 1.5. | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Сбор и обобщение материалов на региональном уровне по параметрам федерального мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ и направление их в Минобрнауки России | 1. Реализация муниципальных программ развития образования в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ. 2. Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга | 1. Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО. 2. Участие в мониторинге |  | |
| 1.6. | Проведение регионального мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ | Март - май 2016 г. | 1. Разработка ГБОУ ДПО НИРО диагностического инструментария и проведение исследования условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. | 1. Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. | 1. Осуществление (участие в опросах) исследования условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. |  | |
|  |  | Август 2016 г. | 2. Проведение ГБОУ ДПО НИРО системного анализа эффективности различных образовательных условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ | 2. Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа | 2. Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО |  | |
| 1.7. | Участие в разработке примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Организация ГБОУ ДПО НИРО участия педагогической общественности региона в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Организация участия педагогической общественности муниципалитета в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Организация участия педагогической общественности ОО в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ |  | |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | |  | |
| 2.1. | Участие в работе координационной группы по введению ФГОС ОВЗ в РФ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Участие представителя Нижегородской области - члена координационной группы по введению ФГОС ОВЗ в работе группы |  |  |  | |
| 2.2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Нижегородской области | Май 2015 г. | 1. Создание при министерстве образования Нижегородской области рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Нижегородской области. | 1. Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Нижегородской области (при условии включения в состав). 2. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в муниципальном районе (городском округе) | 1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в ОО |  | |
|  |  | Июнь 2015 г. | 2. Создание на базе ГБОУ ДПО НИРО рабочей группы по разработке и реализации стратегии деятельности профильных кафедр ГБОУ ДПО НИРО в области научно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  | |
| 2.3. | Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ОВЗ на базе ОО города Нижнего Новгорода | Январь - декабрь 2015 г. | Координация деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ОВЗ в части региональной компетенции | Осуществление департаментом образования города Нижнего Новгорода координации и сопровождения деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ОВЗ на базе ОО города Нижнего Новгорода (по согласованию) | Организация деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ОВЗ (для участников пилотного проекта) |  | |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | |  | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Июнь - ноябрь 2015 г. | 1. Разработка ГБОУ ДПО НИРО каскадной модели повышения квалификации и методического сопровождения специалистов системы образования по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | 1. Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО муниципального района (городского округа). 2. Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 1. Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО. 2. Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |  | |
|  |  | Июнь - декабрь 2015 г. | 2. Разработка ГБОУ ДПО НИРО модульной программы повышения квалификации для подготовки муниципальных команд тьюторов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |  |  |  | |
|  |  | Январь - февраль 2016 г. | 3. Организация ГБОУ ДПО НИРО обучения муниципальных команд тьюторов для сопровождения реализации ФГОС ОВЗ. |  |  |  | |
|  |  | Июнь - ноябрь 2015 г. | 4. Разработка ГБОУ ДПО НИРО программы повышения квалификации для руководителей ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |  |  |  | |
|  |  | Июнь - ноябрь 2015 г. | 5. Разработка ГБОУ ДПО НИРО программы повышения квалификации для специалистов сопровождения по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |  |  |  | |
|  |  | Июнь - ноябрь 2015 г. | 6. Разработка ГБОУ ДПО НИРО программы повышения квалификации для педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |  |  |  | |
|  |  | Декабрь 2015 г. | 7. Составление ГБОУ ДПО НИРО плана-графика курсовой подготовки работников образования Нижегородской области на 2016 год |  |  |  | |
| 3.2. | Организация участия в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников пилотных площадок по введению ФГОС ОВЗ | Февраль - ноябрь 2015 г. | Организация участия в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников пилотных площадок по введению ФГОС ОВЗ (при условии участия) | Организация на базе пилотных площадок курсов повышения квалификации и обучающих мероприятий по вопросам реализации ФГОС ОВЗ (при условии участия) | Участие руководящих и педагогических работников пилотных площадок в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ (при условии участия) |  | |
| 3.3. | Организация деятельности стажерских площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь - декабрь 2015 г. | 1. Отбор и подготовка ГБОУ ДПО НИРО стажерских площадок для сопровождения реализации ФГОС ОВЗ. | 1. Организация и координация деятельности стажерских площадок, организованных на базе ОО муниципального района (городского округа) | 1. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС ОВЗ в ОО. 2. Участие руководящих и педагогических работников ОО в мероприятиях на базе стажерских площадок |  | |
|  |  | Январь - декабрь 2016 г. | 2. Организация ГБОУ ДПО НИРО стажировок и выездных практических занятий для специалистов ОО на базе стажерских площадок |  |  |  | |
| 3.4. | Проведение мероприятий по обеспечению кадрами образовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ | С ноября 2015 года | Привлечение специалистов (в том числе молодых) для работы в ОО | 1. Планы работ по привлечению в ОО специалистов (в том числе молодых) для реализации ФГОС ОВЗ. 2. Методическое сопровождение специалистов (в том числе молодых) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Определение наставников для молодых специалистов |  | |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ | | | | | |  | |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | С августа 2015 года | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании государственных (муниципальных) заданий образовательным организациям | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта Российской Федерации |  | |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | |  | |
| 5.1. | Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 - 2016 годы | Направление делегатов на всероссийские совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Направление делегатов на всероссийские совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Направление делегатов на всероссийские совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  | |
| 5.2. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 г. | 1. Проведение ГБОУ ДПО НИРО семинара для руководителей муниципальных методических служб, руководителей ОО, реализующих адаптированные программы "Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ". | 1. Информирование подведомственных ОО о проведении семинара, организация участия в семинаре руководителей муниципальных методических служб, руководителей ОО. | 1. Формирование списков педагогических и руководящих работников ОО для прохождения повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в различных формах (с учетом профессиональных потребностей). |  | |
|  |  | 2015 - 2016 годы | 2. Организация ГБОУ ДПО НИРО вебинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | 2. Информирование подведомственных ОО о проведении вебинаров, организация участия в вебинарах. | 2. Участие в вебинарах. |  | |
|  |  | Ноябрь 2015 г. | 3. Организация и проведение ГБОУ ДПО НИРО научно-практической конференции "Вариативные формы обеспечения качественного образования для детей с ОВЗ в рамках внедрения ФГОС" | 3. Информирование подведомственных ОО о проведении конференции; организация участия в конференции | 3. Участие в конференции |  | |
| 5.3. | Информационное сопровождение в СМИ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в Нижегородской области | С 2015 года | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в Нижегородской области, в том числе с использованием интернет-ресурсов | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном районе (городском округе), в том числе с использованием интернет-ресурсов | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в ОО, в том числе с использованием интернет-ресурсов |  |  |